**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2022-2023 წლების**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი** | **ამოცანა** | **საქმიანობა** | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები** | 1.1. გაძლიერებულია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი | 1.1.1. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანსაწორობის საბჭოს დებულების საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობაში საკრებულოს სხვადასხვა ფრაქციების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების ჩართვა | 1.1.1.ა. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომები რეგლამენტირებულია  1.1.1.ბ.შეტანილია ცვლილება საბჭოს დებულებაში  1.1.1.გ.შესულია ცვლილება საბჭოს შემადგენლობაში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2022 წ. |
| 1.1.2. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამდივნოს და გენდერზე პასუხისმგებელი პირის ფუნქცია მოვალეობების დოკუმენტის მომზადება. მერიაში გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შიდა სამუშაო გეგმის მომზადება. | 1.1.2.ა.გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამდივნოსთვის შემუშავებულია ფუნქცია მოვალეოებების დოკუმენტი;  1.1.2.ბ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის სამუშაო აღწერილობის მომზადება და დამტკიცება  1.1.2.გ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შემუშავებულია შიდა სამუშაო გეგმა, გაწერილი დროში თვეების მიხედვით; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;  გენდერზე ასუხისმგებელი პირი; |  | 2022 წ. |
| 1.1.3. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალების, კვლევების, პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური მასალების, ასევე საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების/რეკომენდაციების პროაქტიული გამოქვეყნება უზრუნველყოფილია | 1.1.3ა. საკრებულოს ვებ-გვერდზე დამატებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს „ფანჯარა“  1.1.3.ბ. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია საბჭოს საქმიანობის და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; |  | 2022 წ. |
| **1.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა** | 1.2.1. მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება | 1.2.1ა. გამოქვეყნებულია დასაქმებულთა სქესის და თანამდებობრივი ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები  1.2.1ბ. შეტანილია ცვლილებები საშტატო ნუსხასა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში  1.2.1გ. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრად განსაზღვრულია გენდერზე პასუხისმგებელი პირი |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო |  | 2022 წ. |
| 1.2.2 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტება თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებით | 1.2.2.ა. მერის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ  1.2.2.ბ. მრჩეველთა საბჭოს განახლებულია სია |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია |  | 2022 წ. |
| 1.2.3. საჯარო განხილვებსა და შეხვედრებზე გამოთქმული წინადადებების, მოსაზრებების და იდეების ანალიზის შედეგები ასახულია მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და სამართლებრივ აქტებში | 1.2.3.ა. გამოქვეყნებულია საჯარო შეხვედრების ოქმები.  1.2.3.ბ. საჯარო განხილვების საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები  1.2.3.გ. რეკომენდაციები ასახულია განხორციელებულ ღონისძიებებსა და მიღებულ სამართლებრივ აქტებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო |  | 2022 წ. |
| **1.3. გენდერული სტატისტიკა დანერგილია** | 1.3.1. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სფეროების მიხედვით ასაკისა და სქესის ნიშნით სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის და გამოყენების ფორმების და მეთოდების შემუშავება. | 1.3.1ა. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრებისა და განახლების წესი,  1.3.1.ბ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზაციის წესი,  1.3.1.გ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროობისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.3.2. სქესის და ასაკის ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, მისი პერიოდული განახლება | 1.3.2.ა. შექმნილია სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა გენდერულ ჭრილში  1.3.2.ბ. შექმნილია მუნიციპალიტეტის პროგრამების მოსარგებლეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა  1.3.2.გ. პერიოდულად ახლდება სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.3.3. გენდერული თანასწორობის შესახებ საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 1.3.3.ა. საინფორმაციო ბაზა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის საზოგადოებასთან უერთიერთობის სამსახური;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; |  | 2022 წ. |
| 1.3.4. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სფეროების გაანალიზება, სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება და მათი ასახვა გასატარებელ ღონისძიებებსა და მუნიციპალურ პროგრამებში | 1.3.4.ა. გამოქვეყნებულია ანალიზის ანგარიშები და დასკვნები  1.3.4.ბ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში  1.3.4.გ. მომზადებულია სოფლის პასპორტები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **1.4. ჩამოყალიბებულია სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა** | 1.4.1. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემის ჩამოყალიბება | 1.4.1.ა. მიღებულია გადაწყვეტილება ყველა სამართლებრივი აქტის პროექტების გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით სავალდებულო ექსპერტიზის გავლის შესახებ  1.4.1.ბ. ჩატარებულია ტრენინგი მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახურის თანამშრომელთათვის სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის შესახებ  1.4.1.გ. ექსპერტიზა გავლილი სამართლებრივი აქტების რაოდენობა. |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო, ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | 2022 წ. |
| **1.5. გენდერულ საკითხებზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება** | 1.5.1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისა და გენდერულ საკითხებზე გამოყოფილ/დანიშნულ პასუხისმგებელ პირებისათვის, სპეციალური ტრენინგების ჩატარება გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, გენდერულ მეინტრიმინგზე და ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. | 1.5.1.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში  1.5.1.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტი  გრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.2. გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს რამდენიმე წევრი გადამზადებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე ეროვნული რეფერალური მექანიზმების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად. | 1.5.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა  1.5.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტი  გრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებისთვის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ტრენინგის ჩატარება | 1.5.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში  1.5.3.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტი  გრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.4. საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება თემაზე - ქალთა უფლებები, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა. სამიზნე ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები, სოფლის ექიმები, ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები, მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელები; | 1.5.4.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა.  1.5.4.ბ. შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა |  | ადგილობრივი ბიუჯეტი  გრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022-2023 წ.წ.ყოველკვარტალურად |
| 1.5.5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გააჩნიათ თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პოლიტიკა | 1.5.5.ა. ლენტეხის საკრებულოსა და მერის მიერ მიღებულ შრომის შინაგანაწესში გაწერილია ორგანიზაციის პოლიტიკა  თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის, ნებისმიერი ფორმით ძალადობის და მათ შორის სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობის შესახებ; 1.5.5.ბ. ორგანიზაციის თანამშრომლები იცნობენ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N200 – საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვირს შესახებ დოკუმენტს და შესაბამისად ინფორმაცია აქვთ ამავე დოკუმენტის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით.  1.5.5.გ.მუნიციპალიტეტის (საკრებულოს და მერიის) თანამშრომლების 70 % გავლილი აქვს სახალხო დამცველის საიტზე განთავსებული ელექტრონული კურსი „სექსუალური შევიწყოების აღმოფხვრა სამუშაო ადგილზე“ |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  გენდერზე პასუხისმგებელი პირი;  გენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| **1.6. მომზადებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისგან გამომდინარე მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა** | 1.6.1. გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგიის მომზადება | 1.6.1.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია მომზადებულია საბჭოს მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩართულობით  1.6.1.ბ. მერიისა და საკრებულოს მიერ განხილული, შეჯერებული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.6.2. გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მომზადება | 1.6.2.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2022-2023 წლების შესრულების ანგარიშის და მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის გათვალისწინებით გაწერილია მუნიციპალიტეტისთვის რიგით მეორე სამოქმედო გეგმა.  1.6.2.ბ. ახალ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.  2023წ |
| **1.7. ჩამოყალიბებულია და ფუნქციონირებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი** | 17.1. მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათვის შესრულების ანგარიშის პროექტის პრეზენტაციის ჩატარება | 1.7.1.ა.პრეზენტაციის  მონაწილეთა სია  1.7.1.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას  გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები |  |  | ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.7.2. შესრულების ანგარიშის პრეზენტაციის ჩატარება ადგილობრივი ა/ო და დაინტერესებული პირებისათვის | 1.7.2.ა.პრეზენტაციის  მონაწილეთა სია  1.7.2.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას  გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები |  |  | ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 1.7.3. გენდერული თანასწორობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2022-23 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს წარდგენა საკრებულოსათვის განსახილველად | 1.7.3.ა. საკრებულოს მიერ განხილულია მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში  1.7.3.ბ. მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში გამოქვეყნებულია |  |  | ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;  გენდერზე პასუხისმგებელი პირი; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.  2023წ |
| 1.7.4. მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა | 1.7.4.ა. განახლებული და დამტკიცებულია მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო,  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; | საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2022 წ. |
| 1.7.5. 2022წ და 2023 წ.წ. სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელი ღონისძიებების შესახებ წინადადებების მომზადება და შესაბამისი ბიუჯეტის გამოყოფა | 1.7.5.ა. 2022 და 2023 წ.წ. ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; |  | 2022წ. |
| **მიზანი** | **ამოცანა** | **საქმიანობა** | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი,**  **მუნიციპალური პროგრამები და პროექტები დაგეგმილი და განხორციელებულია ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების საჭიროებების გათვალისიწნებით** | **2.1. დანერგილია გენდერული ბიუჯეტი** | 2.1.1. ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა | 2.1.1.ა. ჩატარებულია ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები/გამოკითხვები.  2.1.1.ბ. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების/გამოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.  2023წ |
| 2.1.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში ჩართულ პირებისათვის ტრენინგის ჩატარება გენდერული და პროგრამული ბიუჯეტის თემაზე | 2.1.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა  2.1.3.ბ. ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტი  გრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| **2.2. შემუშავებულია გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკა** | 2.2.1. გენდერულ ჭრილში ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენის მიზნით მინიმუმ ორი ფოკუს ჯგუფთან: ლენტეხში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან და მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ პირებთან) შეხვედრების ჩატარება | 2.2.1.ა. ჩატარებული შეხვედრების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (შშმ პირები და ეთნიკური უმცირესოებები) და გენდერულ ჭრილში;  2.2.1.ბ. მიღებული რეკომენდაციები  2.2.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  ს მერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | III კვარტალი 2022წ. |
| 2.2.2. „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის (2015-2020 წ.წ.)“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის N349 განკარგულების შესაბამისად მომზადდა რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებთან ახალგაზრდული სათათბიროების ამოქმედების შესახებ. | 2.2.2.ა. მიღებული გადაწყვეტილება ახალგაზრდული სათათბიროების შექმნის შესახებ  2.2.2.ბ. სათათბირო დაკომპლექტებულია განსხვავებული სქესით არანაკლებ 40% –ისა  2.2.2.გ. ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის პროგრამების და პოლიტიკის ფორმირების პროცესში; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.  2023წ |
| **2.3. უზრუნველყოფილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება** | 2.3.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად სპორტის სახეობათა საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზის ჩატარება გენდერულ ჭრილში; | 2.3.1.ა. საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი  2.3.1.ბ. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები  2.3.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა ბიუჯეტსა და მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.3.2. ანალიზის საფუძველზე მომდევნო წლის სპორტული ღონისძიებების გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამების და დაგეგმვა | 2.3.2.ა. მიღებული და განხორციელებული გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები  2.3.2.ბ. პროგრამებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში  2.3.2 გ. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე პირების სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.3.3. სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია | 2.3.3.ა. მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულია შეხვედრა სადაც წარმოჩინებულია წარმატებული ქალი სპორტსმენები; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **2.4. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალური პროგრამები** | 2.4.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ჩატარება გენდერულ ჭრილში | 2.4.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში  2.4.1.ბ. კვლევის საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები  2.4.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.4.2. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების გენდერული ანალიზის ჩატარება | 2.4.2.ა. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები  2.4.2.ბ. რეკომენდაციების ასახლა მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ  2023წ |
| 2.4.3. ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროგრამების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად | 2.4.3.ა. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში მომზადებულია გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის ის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.  2023წ |
| **2.5. შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები და ღონისძიებები** | 2.5.1. მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაციია | 2.5.1.ა. მომზადებულია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო პაკეტი;  2.5.1.ბ. მომზადებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია;  2.5.1.გ. ინფორმაცია გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე,  დაბეჭდილია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტი, მომხმარებლებთან თემში შეხვედრების დროს; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **მიზანი** | **ამოცანა** | **საქმიანობა** | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **3. გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების) ცნობიერება გაზრდილია** | **3.1. მოსახლეობის ინფორმირებულობა გაზრდილია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმებზე** | 3.1.1. მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულსა და დასახლებაში მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება | 3.1.1.ა. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დასახლებებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა  3.1.1.ბ. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დასახლებებში ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 3.1.2. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით შეხვედრების და დისკუსიების ჩატარება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში | 3.1.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა  3.1.2.ბ. შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა და ჩატარების სახეები (საინფორმაციო შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, ფილმის ჩვენება, ქალთა გაძლიერების წარმატებული მაგალითები)  3.1.2.გ. ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.  **2023წ** |
| 3.1.3. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე საინფორმაციო სტრატეგიის მომზადება | 3.1.3.ა. მიღებული საინფორმაციო სტრატეგიის დოკუმენტი |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო  გენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 3.1.4. სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად 16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმის შემუშავება და განხორციელება | 3.1.4.ა. მიღებული16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა  3.1.4.ა. 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წელი |
| 3.1.5. ქალთა უფლებების შესახებ ცნობიერების კამპანიების ორგანიზება | 3.1.5.ა. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ღონისძიებები სოფლად მცხოვრები ქალების დღის აღსანიშნავად;  3.1.5.ბ. მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია ღონისძიებები ქალთა და დედის დღის აღსანიშნავად, რომელთა მიზანია ქალთა უფლებებზე მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა. |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წელი |
| 3.1.6. უზრუნველყოფილია ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „სვანეთი“ და სხვა ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება | 3.1.6.ა. მომზადებული გაზეთის სპეციალური რუბრიკა (მინიმუმ კვარტალში ერთხელ გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების შესახებ  3.1.7.ბ. გაზეთის მეშვეობის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გაშუქება;  3.1.7.გ. ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ წელიწადში მინიმუმ 3 სიუჟეტის მომზადება |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საინფორმაციო გაზეთი „სვანეთი“ | 2022 წელი  2023წ |
| **3.2. დაგეგმილია და გატარებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები** | 3.2.1. ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და გამოვლენის მიზნით სოფლებში და ადმინისტრაციულ ერთულებში არაფორმალური ლიდერების წარმოჩენა და მათთან თანამშრომლობა | 3.2.1.ა. ყველა ადმინისტრაციულ ერთულსა და სოფელში გამოვლენილი არაფორმალური ლიდერი  3.2.1.ბ. არაფორმალურ ლიდერებთან ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ |
|  | **3.3 გაზრდილია ქალთა როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში** | 3.3.1. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებულად კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორიელება: გამოფენები, ფილმის ჩვენება და დისკუსია; | 3.3.1.ა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა  3.3.1.ბ. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ |
|  |  | 3.3.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიების მოძიება და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის მინიმუმ ერთი ქუჩისთვის წარმატებული ქალის სახელის მინიჭება | 3.3.1.ა. მასობრივი ინფორამციის საშუალებით გაშუქებული ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები.  3.3.2.ბ. ლენტეხის საკრებულოს განკარგულება ქუჩისათვის წარმატებული ქალის სახელის მიენიჭების შესახებ |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერია,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ |