**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2022-2023 წლების**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი** | **ამოცანა**  | **საქმიანობა**  | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები** | 1.1. გაძლიერებულია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი | 1.1.1. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანსაწორობის საბჭოს დებულების საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობაში საკრებულოს სხვადასხვა ფრაქციების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების ჩართვა | 1.1.1.ა. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომები რეგლამენტირებულია1.1.1.ბ.შეტანილია ცვლილება საბჭოს დებულებაში1.1.1.გ.შესულია ცვლილება საბჭოს შემადგენლობაში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | 2022 წ. |
| 1.1.2. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამდივნოს და გენდერზე პასუხისმგებელი პირის ფუნქცია მოვალეობების დოკუმენტის მომზადება. მერიაში გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შიდა სამუშაო გეგმის მომზადება. | 1.1.2.ა.გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამდივნოსთვის შემუშავებულია ფუნქცია მოვალეოებების დოკუმენტი;1.1.2.ბ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის სამუშაო აღწერილობის მომზადება და დამტკიცება1.1.2.გ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შემუშავებულია შიდა სამუშაო გეგმა, გაწერილი დროში თვეების მიხედვით;  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;გენდერზე ასუხისმგებელი პირი; |  | 2022 წ. |
| 1.1.3. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალების, კვლევების, პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური მასალების, ასევე საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების/რეკომენდაციების პროაქტიული გამოქვეყნება უზრუნველყოფილია | 1.1.3ა. საკრებულოს ვებ-გვერდზე დამატებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს „ფანჯარა“1.1.3.ბ. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია საბჭოს საქმიანობის და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალები  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; |  | 2022 წ. |
| **1.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა** | 1.2.1. მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების გათვალისწინება  | 1.2.1ა. გამოქვეყნებულია დასაქმებულთა სქესის და თანამდებობრივი ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები 1.2.1ბ. შეტანილია ცვლილებები საშტატო ნუსხასა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში 1.2.1გ. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრად განსაზღვრულია გენდერზე პასუხისმგებელი პირი   |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია;ლენტეხისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო |  | 2022 წ.  |
| 1.2.2 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტება თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებით  | 1.2.2.ა. მერის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ1.2.2.ბ. მრჩეველთა საბჭოს განახლებულია სია |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია |  | 2022 წ. |
| 1.2.3. საჯარო განხილვებსა და შეხვედრებზე გამოთქმული წინადადებების, მოსაზრებების და იდეების ანალიზის შედეგები ასახულია მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და სამართლებრივ აქტებში | 1.2.3.ა. გამოქვეყნებულია საჯარო შეხვედრების ოქმები. 1.2.3.ბ. საჯარო განხილვების საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები 1.2.3.გ. რეკომენდაციები ასახულია განხორციელებულ ღონისძიებებსა და მიღებულ სამართლებრივ აქტებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო |  | 2022 წ. |
| **1.3. გენდერული სტატისტიკა დანერგილია**  | 1.3.1. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სფეროების მიხედვით ასაკისა და სქესის ნიშნით სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის და გამოყენების ფორმების და მეთოდების შემუშავება.  | 1.3.1ა. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრებისა და განახლების წესი,1.3.1.ბ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზაციის წესი, 1.3.1.გ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროობისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია;ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.  |
| 1.3.2. სქესის და ასაკის ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, მისი პერიოდული განახლება  | 1.3.2.ა. შექმნილია სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა გენდერულ ჭრილში1.3.2.ბ. შექმნილია მუნიციპალიტეტის პროგრამების მოსარგებლეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა 1.3.2.გ. პერიოდულად ახლდება სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია;ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.3.3. გენდერული თანასწორობის შესახებ საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 1.3.3.ა. საინფორმაციო ბაზა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერიის საზოგადოებასთან უერთიერთობის სამსახური; ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; |  | 2022 წ. |
| 1.3.4. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სფეროების გაანალიზება, სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება და მათი ასახვა გასატარებელ ღონისძიებებსა და მუნიციპალურ პროგრამებში  | 1.3.4.ა. გამოქვეყნებულია ანალიზის ანგარიშები და დასკვნები1.3.4.ბ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში1.3.4.გ. მომზადებულია სოფლის პასპორტები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **1.4. ჩამოყალიბებულია სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა** | 1.4.1. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემის ჩამოყალიბება | 1.4.1.ა. მიღებულია გადაწყვეტილება ყველა სამართლებრივი აქტის პროექტების გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით სავალდებულო ექსპერტიზის გავლის შესახებ1.4.1.ბ. ჩატარებულია ტრენინგი მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახურის თანამშრომელთათვის სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის შესახებ1.4.1.გ. ექსპერტიზა გავლილი სამართლებრივი აქტების რაოდენობა. |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | 2022 წ.  |
| **1.5. გენდერულ საკითხებზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება** | 1.5.1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისა და გენდერულ საკითხებზე გამოყოფილ/დანიშნულ პასუხისმგებელ პირებისათვის, სპეციალური ტრენინგების ჩატარება გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, გენდერულ მეინტრიმინგზე და ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. | 1.5.1.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში1.5.1.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტიგრანტები |  ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.2. გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს რამდენიმე წევრი გადამზადებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე ეროვნული რეფერალური მექანიზმების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.  | 1.5.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა1.5.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში  | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტიგრანტები |  ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებისთვის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ტრენინგის ჩატარება | 1.5.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში1.5.3.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა  | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტიგრანტები |  ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია; ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.5.4. საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება თემაზე - ქალთა უფლებები, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა. სამიზნე ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები, სოფლის ექიმები, ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები, მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელები;  | 1.5.4.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა.1.5.4.ბ. შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა |  | ადგილობრივი ბიუჯეტიგრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022-2023 წ.წ.ყოველკვარტალურად |
| 1.5.5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გააჩნიათ თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პოლიტიკა  | 1.5.5.ა. ლენტეხის საკრებულოსა და მერის მიერ მიღებულ შრომის შინაგანაწესში გაწერილია ორგანიზაციის პოლიტიკა თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის, ნებისმიერი ფორმით ძალადობის და მათ შორის სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობის შესახებ; 1.5.5.ბ. ორგანიზაციის თანამშრომლები იცნობენ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N200 – საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვირს შესახებ დოკუმენტს და შესაბამისად ინფორმაცია აქვთ ამავე დოკუმენტის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით.1.5.5.გ.მუნიციპალიტეტის (საკრებულოს და მერიის) თანამშრომლების 70 % გავლილი აქვს სახალხო დამცველის საიტზე განთავსებული ელექტრონული კურსი „სექსუალური შევიწყოების აღმოფხვრა სამუშაო ადგილზე“ |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,გენდერზე პასუხისმგებელი პირი;გენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| **1.6. მომზადებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისგან გამომდინარე მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა** | 1.6.1. გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგიის მომზადება | 1.6.1.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია მომზადებულია საბჭოს მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩართულობით1.6.1.ბ. მერიისა და საკრებულოს მიერ განხილული, შეჯერებული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.6.2. გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მომზადება | 1.6.2.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2022-2023 წლების შესრულების ანგარიშის და მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის გათვალისწინებით გაწერილია მუნიციპალიტეტისთვის რიგით მეორე სამოქმედო გეგმა.1.6.2.ბ. ახალ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.2023წ |
| **1.7. ჩამოყალიბებულია და ფუნქციონირებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი** | 17.1. მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათვის შესრულების ანგარიშის პროექტის პრეზენტაციის ჩატარება | 1.7.1.ა.პრეზენტაციის მონაწილეთა სია1.7.1.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 1.7.2. შესრულების ანგარიშის პრეზენტაციის ჩატარება ადგილობრივი ა/ო და დაინტერესებული პირებისათვის | 1.7.2.ა.პრეზენტაციის მონაწილეთა სია1.7.2.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 1.7.3. გენდერული თანასწორობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2022-23 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს წარდგენა საკრებულოსათვის განსახილველად | 1.7.3.ა. საკრებულოს მიერ განხილულია მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში 1.7.3.ბ. მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში გამოქვეყნებულია |  |  |  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;გენდერზე პასუხისმგებელი პირი; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.2023წ |
| 1.7.4. მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა  | 1.7.4.ა. განახლებული და დამტკიცებულია მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;  | საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2022 წ. |
| 1.7.5. 2022წ და 2023 წ.წ. სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელი ღონისძიებების შესახებ წინადადებების მომზადება და შესაბამისი ბიუჯეტის გამოყოფა | 1.7.5.ა. 2022 და 2023 წ.წ. ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო;  |  | 2022წ. |
| **მიზანი** | **ამოცანა**  | **საქმიანობა**  | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი,****მუნიციპალური პროგრამები და პროექტები დაგეგმილი და განხორციელებულია ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების საჭიროებების გათვალისიწნებით** | **2.1. დანერგილია გენდერული ბიუჯეტი** | 2.1.1. ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა | 2.1.1.ა. ჩატარებულია ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები/გამოკითხვები. 2.1.1.ბ. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების/გამოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო;  | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.2023წ |
| 2.1.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში ჩართულ პირებისათვის ტრენინგის ჩატარება გენდერული და პროგრამული ბიუჯეტის თემაზე | 2.1.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა2.1.3.ბ. ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტიგრანტები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| **2.2. შემუშავებულია გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკა** | 2.2.1. გენდერულ ჭრილში ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენის მიზნით მინიმუმ ორი ფოკუს ჯგუფთან: ლენტეხში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან და მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ პირებთან) შეხვედრების ჩატარება | 2.2.1.ა. ჩატარებული შეხვედრების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (შშმ პირები და ეთნიკური უმცირესოებები) და გენდერულ ჭრილში;2.2.1.ბ. მიღებული რეკომენდაციები2.2.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა მუნიციპალურ პროგრამებში  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისს მერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | III კვარტალი 2022წ. |
| 2.2.2. „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის (2015-2020 წ.წ.)“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის N349 განკარგულების შესაბამისად მომზადდა რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებთან ახალგაზრდული სათათბიროების ამოქმედების შესახებ.  | 2.2.2.ა. მიღებული გადაწყვეტილება ახალგაზრდული სათათბიროების შექმნის შესახებ2.2.2.ბ. სათათბირო დაკომპლექტებულია განსხვავებული სქესით არანაკლებ 40% –ისა2.2.2.გ. ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის პროგრამების და პოლიტიკის ფორმირების პროცესში;  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.2023წ |
| **2.3. უზრუნველყოფილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება** | 2.3.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად სპორტის სახეობათა საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზის ჩატარება გენდერულ ჭრილში;  | 2.3.1.ა. საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი2.3.1.ბ. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები2.3.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა ბიუჯეტსა და მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.3.2. ანალიზის საფუძველზე მომდევნო წლის სპორტული ღონისძიებების გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამების და დაგეგმვა  | 2.3.2.ა. მიღებული და განხორციელებული გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები2.3.2.ბ. პროგრამებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში2.3.2 გ. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე პირების სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია,ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.3.3. სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია | 2.3.3.ა. მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულია შეხვედრა სადაც წარმოჩინებულია წარმატებული ქალი სპორტსმენები; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **2.4. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალური პროგრამები** | 2.4.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ჩატარება გენდერულ ჭრილში | 2.4.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში 2.4.1.ბ. კვლევის საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები2.4.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 2.4.2. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების გენდერული ანალიზის ჩატარება | 2.4.2.ა. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები2.4.2.ბ. რეკომენდაციების ასახლა მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ლენტეხისმუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ2023წ |
| 2.4.3. ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროგრამების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად | 2.4.3.ა. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში მომზადებულია გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის ის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ.2023წ |
| **2.5. შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები და ღონისძიებები** | 2.5.1. მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაციია | 2.5.1.ა. მომზადებულია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო პაკეტი;2.5.1.ბ. მომზადებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია;2.5.1.გ. ინფორმაცია გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, დაბეჭდილია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტი, მომხმარებლებთან თემში შეხვედრების დროს; |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| **მიზანი** | **ამოცანა**  | **საქმიანობა**  | **საქმიანობის ინდიკატორი** | **ბიუჯეტი** | **დაფინანსების წყარო** | **პასუხისმგებელი უწყება** | **პარტნიორი უწყება** | **შესრულების ვადა** |
| **3. გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების) ცნობიერება გაზრდილია** | **3.1. მოსახლეობის ინფორმირებულობა გაზრდილია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმებზე** | 3.1.1. მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულსა და დასახლებაში მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება  | 3.1.1.ა. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დასახლებებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა3.1.1.ბ. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დასახლებებში ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია; ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ. |
| 3.1.2. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით შეხვედრების და დისკუსიების ჩატარება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში  | 3.1.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა3.1.2.ბ. შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა და ჩატარების სახეები (საინფორმაციო შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, ფილმის ჩვენება, ქალთა გაძლიერების წარმატებული მაგალითები)3.1.2.გ. ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ.**2023წ** |
| 3.1.3. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე საინფორმაციო სტრატეგიის მომზადება | 3.1.3.ა. მიღებული საინფორმაციო სტრატეგიის დოკუმენტი |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოგენდერული თანასწორობის საბჭო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ. |
| 3.1.4. სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად 16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმის შემუშავება და განხორციელება | 3.1.4.ა. მიღებული16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა3.1.4.ა. 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიები |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წელი |
| 3.1.5. ქალთა უფლებების შესახებ ცნობიერების კამპანიების ორგანიზება | 3.1.5.ა. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ღონისძიებები სოფლად მცხოვრები ქალების დღის აღსანიშნავად;3.1.5.ბ. მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია ღონისძიებები ქალთა და დედის დღის აღსანიშნავად, რომელთა მიზანია ქალთა უფლებებზე მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა. |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წელი |
| 3.1.6. უზრუნველყოფილია ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „სვანეთი“ და სხვა ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება | 3.1.6.ა. მომზადებული გაზეთის სპეციალური რუბრიკა (მინიმუმ კვარტალში ერთხელ გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების შესახებ3.1.7.ბ. გაზეთის მეშვეობის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გაშუქება;3.1.7.გ. ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ წელიწადში მინიმუმ 3 სიუჟეტის მომზადება  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საინფორმაციო გაზეთი „სვანეთი“ | 2022 წელი2023წ |
| **3.2. დაგეგმილია და გატარებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები** | 3.2.1. ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და გამოვლენის მიზნით სოფლებში და ადმინისტრაციულ ერთულებში არაფორმალური ლიდერების წარმოჩენა და მათთან თანამშრომლობა | 3.2.1.ა. ყველა ადმინისტრაციულ ერთულსა და სოფელში გამოვლენილი არაფორმალური ლიდერი3.2.1.ბ. არაფორმალურ ლიდერებთან ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა  |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წ |
|  | **3.3 გაზრდილია ქალთა როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში**  | 3.3.1. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებულად კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორიელება: გამოფენები, ფილმის ჩვენება და დისკუსია; | 3.3.1.ა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა3.3.1.ბ. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო; | საქართველოს საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ |
|  |  | 3.3.2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიების მოძიება და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის მინიმუმ ერთი ქუჩისთვის წარმატებული ქალის სახელის მინიჭება | 3.3.1.ა. მასობრივი ინფორამციის საშუალებით გაშუქებული ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები.3.3.2.ბ. ლენტეხის საკრებულოს განკარგულება ქუჩისათვის წარმატებული ქალის სახელის მიენიჭების შესახებ |  |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტისმერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო;  | არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022წ |